## 开发版本详细计划
《worktile》研发进度规划及版本计划 | [10 empty] | 2月 | [14 empty] | 10月 | [19 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
| 计划中 |  |  |  | 进行中 | 已完成 | 延期 | 休假日 |  | 最晚完成日 | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [8 empty] | 第1周 | [7 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [8 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周
| 职能 | 版本 | 优先级 | 工作内容 |  |  |  |  | 开发周期（天） | 负责人 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 【前端】 | demo | 1 | 工程结构搭建，登陆测试 |  |  |  |  | 1 | 刘娉婷 | bar: 第3周 17 to 第3周 19; 第4周 27 to 第4周 28
| 【前端】 | 1测 | 1 | 制作任务模块‘我的任务’页面、‘我参与的任务’，’回收站‘页面 |  |  |  |  | 1 | 刘娉婷 | bar: 第3周 17 to 第3周 19; 第4周 28
| 【前端】 | 1测 | 1 | 制作消息模块中的‘任务助手’、‘简报助手’页面、’电话助手‘页面 |  |  |  |  | 1 | 刘娉婷 | bar: 第2周 7 to 第2周 11; 第4周 29
| 【前端】 | 1测 | 1 | 制作日历 |  |  |  |  | 1 | 汪浩 | bar: 第2周 7 to 第2周 11; 第4周 27 to 第4周 28
| 【前端】 | 1测 | 1 | 创建项目、项目名称、项目描述等 |  |  |  |  | 1 | 徐猛 | bar: 第2周 7 to 第2周 11; 第3周 14 to 第3周 15; 第4周 28
| 【前端】 | 1测 | 1 | 消息模块企业公告、 任务中的成员任务页面、提醒页面 |  |  |  |  | 2 | 李思佳 | bar: 第3周 15; 第4周 27 to 第4周 29
| 【前端】 | 1测 | 1 | 示例项目，项目设置页面 |  |  |  |  | 2 | 唐思琪 | bar: 第4周 28
| 【前端】 | 1测 | 1 | 消息模块实现简单聊天 |  |  |  |  | 1 | 徐猛 | bar: 第4周 29 to 第1周 30
| 【前端】 | 1测 | 1 | 完成‘我的任务’页面添加任务功能 |  |  |  |  | 1 | 刘娉婷 | bar: 第1周 30
| 【前端】 | 1测 | 2 | 完成任务详情 |  |  |  |  | 2 | 莫淑杰 | bar: 第1周 3
| 【前端】 | 1测 | 2 | 完成任务添加子任务功能 |  |  |  |  | 1 | 刘娉婷 | bar: 第1周 3 to 第1周 4
| 【前端】 | 1测 | 1 | 完成任务页面各模块显示数据 |  |  |  |  | 2 | 刘娉婷 | bar: 第1周 4 to 第1周 6
| 【前端】 | 1测 | 2 | 完成任务上传附件功能 |  |  |  |  | 2 | 刘娉婷 | bar: 第1周 6 to 第2周 7
| 【前端】 | 1测 | 2 | 删除任务功能 |  |  |  |  | 2 | 李思佳 | bar: 第4周 29 to 第1周 2
| 【前端】 | 1测 | 2 | 完成拖拽功能 |  |  |  |  | 1 | 唐思琪 | bar: 第4周 29 to 第1周 1
| 【前端】 | 1测 | 2 | 新建分组功能 |  |  |  |  | 2 | 唐思琪 | bar: 第1周 30 to 第1周 2
| 【前端】 | 1测 | 2 | 文档功能 |  |  |  |  | 1 | 徐猛 | bar: 第1周 30 to 第1周 1
| 【前端】 | 1测 | 2 | 更新项目功能 |  |  |  |  | 2 | 李思佳 | bar: 第1周 1 to 第1周 3
| 【前端】 | 1测 | 2 | 回收站功能 |  |  |  |  | 1 | 汪浩 | bar: 第1周 2 to 第1周 3
| 【前端】 | 1测 | 1 | 日历双击新建日程功能 |  |  |  |  | 1 | 汪浩 | bar: 第4周 28 to 第4周 29
| 【前端】 | 1测 | 1 | 日程提醒功能 |  |  |  |  | 2 | 汪浩 | bar: 第4周 29 to 第1周 1
| 【前端】 | 1测 | 1 | 日历创建日历，日历设置功能 |  |  |  |  | 1 | 汪浩 | bar: 第1周 1 to 第1周 2
| 【前端】 | 1测 | 1 | 项目设置提醒功能 |  |  |  |  | 2 | 唐思琪 | bar: 第1周 2 to 第1周 4
| 【前端】 | 1测 | 1 | 任务提醒功能 |  |  |  |  | 2 | 李思佳 | bar: 第1周 3 to 第1周 5
=BP7:CR15
| 后台 | Demo | 1 | 前后端联合Demo实现 |  |  |  |  | 2 | 孙雪峰 | bar: 第4周 27 to 第4周 29
| 后台 | 1测 | 1 | 数据字典更新 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞 | bar: 第4周 29 to 第1周 30
| 后台 | 1测 | 2 | 数据库脚本建立 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞 | bar: 第4周 29 to 第1周 30
| 后台 | 1测 | 2 | API详细参数制定 |  |  |  |  | 1 | 黄伟峰 | bar: 第4周 29 to 第1周 2
| 后台 | 1测 | 3 | Spring基础框架搭建（数据字典Model的生成） |  |  |  |  | 1 | 孙雪峰 | bar: 第1周 3 to 第2周 8
| 后台 | 1测 | 4 | 登录API开发 |  |  |  |  | 1 | 孙雪峰 | bar: 第1周 6 to 第2周 7
| 后台 | 1测 | 4 | 加载我的任务数据API开发 |  |  |  |  | 1 | 孙雪峰 | bar: 第2周 8 to 第2周 9
| 后台 | 1测 | 4 | 删除任务API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰 | bar: 第2周 9 to 第2周 10
| 后台 | 1测 | 4 | 添加任务API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰 | bar: 第2周 9 to 第2周 10
| 后台 | 1测 | 4 | 修改任务API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰 | bar: 第2周 10 to 第2周 11
| 后台 | 1测 | 4 | 新建项目API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 待定 | bar: 第2周 9 to 第2周 10
| 后台 | 1测 | 4 | 修改项目信息API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 待定 | bar: 第2周 9 to 第2周 10
| 后台 | 1测 | 4 | 删除项目API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 待定 | bar: 第2周 9 to 第2周 10
| 后台 | 1测 | 4 | 查看项目API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 待定 | bar: 第2周 9 to 第2周 10
| 后台 | 1测 | 4 | 查看所有成员API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 待定 | bar: 第2周 11 to 第2周 12
| 后台 | 1测 | 4 | 新建垃圾API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 待定 | bar: 第2周 9 to 第2周 10
| 后台 | 1测 | 4 | 查询垃圾API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 待定 | bar: 第2周 9 to 第2周 10
| 后台 | 1测 | 4 | 删除垃圾API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 待定 | bar: 第2周 9 to 第2周 10
Note on AI4: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题