## 开发版本详细计划
【worktile后端】研发进度规划及版本计划 | [10 empty] | 2月 | [14 empty] | 10月 |  |  | 11月 | [29 empty] | 12月
| 计划中 |  |  |  | 进行中 | 已完成 | 延期 | 休假日 |  | 最晚完成日 | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 |  |  |  | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [8 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周
| 职能 | 版本 | 优先级 | 工作内容 |  |  |  |  | 开发周期（天） | 负责人 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 后台 | Demo | 1 | 前后端联合Demo实现 |  |  |  |  | 2 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 1 | 数据字典更新 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 2 | 数据库脚本建立 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 2 | API详细参数制定 |  |  |  |  | 1 | 黄伟峰
| 后台 | 1测 | 3 | Spring基础框架搭建（数据字典Model的生成） |  |  |  |  | 1 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 4 | 新建项目API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 4 | 修改项目信息API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 4 | 删除项目API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 4 | 查看项目API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 4 | 新建分组API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 4 | 修改分组信息API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 4 | 删除分组API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 4 | 查看分组API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 4 | 新建任务API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 4 | 修改任务信息API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 4 | 删除任务信息API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 4 | 查看任务API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 新建日程API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 修改日程API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 删除日程API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 查询日程API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 获取消息API开发 |  |  |  |  | 1 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 5 | 发送消息API开发 |  |  |  |  | 1 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 5 | 获取联系人列表API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 5 | 删除联系人API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 5 | 增加联系人API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 5 | 新建公告API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 修改公告API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 删除公告API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 查询公告API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 新建垃圾API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 5 | 查询垃圾API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 5 | 删除垃圾API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞