## 开发版本详细计划
《worktile》研发进度规划及版本计划 | [10 empty] | 2月 | [14 empty] | 10月 | [19 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
| 计划中 |  |  |  | 进行中 | 已完成 | 延期 | 休假日 |  | 最晚完成日 | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [8 empty] | 第1周 | [7 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [8 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周
| 职能 | 版本 | 优先级 | 工作内容 |  |  |  |  | 开发周期（天） | 负责人 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 【前端】 | demo | 1 | 工程结构搭建，测试小程序 |  |  |  |  | 1 | 刘娉婷 | bar: 第3周 17 to 第3周 19
| 【前端】 | 1测 | 1 | 制作任务模块‘我的任务’页面、‘我参与的任务’页面 |  |  |  |  | 1 | 刘娉婷 | bar: 第3周 17 to 第3周 19
| 【前端】 | 1测 | 1 | 制作消息模块中的‘任务助手’、‘简报助手’页面 |  |  |  |  | 1 | 刘娉婷 | bar: 第2周 7 to 第2周 11
| 【前端】 | 1测 | 1 | 制作日历、‘回收站 ’页面 |  |  |  |  | 1 | 汪浩 | bar: 第2周 7 to 第2周 11
| 【前端】 | 1测 | 1 | 消息电话助手页面 |  |  |  |  | 1 | 徐猛 | bar: 第2周 7 to 第2周 11
| 【前端】 | 1测 | 1 | 创建项目、项目名称、项目描述等 |  |  |  |  | 1 | 徐猛 | bar: 第2周 7 to 第2周 11; 第3周 14 to 第3周 15
| 【前端】 | 1测 | 1 | 消息模块企业公告、 任务中的成员任务页面、提醒页面 |  |  |  |  | 2 | 李思佳 | bar: 第3周 15
| 【前端】 | 1测 | 1 | 示例项目，项目设置页面 |  |  |  |  | 2 | 唐思琪
| 【前端】 | 1测 | 1 | 消息模块实现简单聊天 |  |  |  |  | 1 | 徐猛
| 【前端】 | 1测 | 1 | 完成‘我的任务’页面添加任务功能 |  |  |  |  | 1 | 刘娉婷
| 【前端】 | 1测 | 2 | 完成任务评论功能、任务描述功能、任务所属项目、任务截止时间、任务分配人 |  |  |  |  | 2 | 刘娉婷
| 【前端】 | 1测 | 2 | 完成任务添加子任务功能 |  |  |  |  | 1 | 刘娉婷
| 【前端】 | 1测 | 1 | 完成任务页面各模块显示数据 |  |  |  |  | 2 | 刘娉婷
| 【前端】 | 1测 | 2 | 完成任务上传附件功能 |  |  |  |  | 2 | 刘娉婷
| 【前端】 | 1测 | 2 | 删除任务功能 |  |  |  |  | 2 | 李思佳
| 【前端】 | 1测 | 2 | 完成拖拽功能 |  |  |  |  | 1 | 唐思琪
| 【前端】 | 1测 | 2 | 新建分组功能 |  |  |  |  | 2 | 唐思琪
| 【前端】 | 1测 | 2 | 文档功能 |  |  |  |  | 1 | 徐猛
| 【前端】 | 1测 | 2 | 更新项目功能 |  |  |  |  | 2 | 李思佳
| 【前端】 | 1测 | 2 | 回收站功能 |  |  |  |  | 1 | 汪浩
| 【前端】 | 1测 | 1 | 日历双击新建日程功能 |  |  |  |  | 1 | 汪浩
| 【前端】 | 1测 | 1 | 日程提醒功能 |  |  |  |  | 2 | 汪浩
| 【前端】 | 1测 | 1 | 日历创建日历，日历设置功能 |  |  |  |  | 1 | 汪浩
| 【前端】 | 1测 | 1 | 项目设置提醒功能 |  |  |  |  | 2 | 唐思琪
| 【前端】 | 1测 | 1 | 任务提醒功能 |  |  |  |  | 2 | 李思佳
=BP7:CR15
| 后台 | Demo | 1 | 前后端联合Demo实现 |  |  |  |  | 2 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 1 | 数据字典更新 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 2 | 数据库脚本建立 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 2 | API详细参数制定 |  |  |  |  | 1 | 黄伟锋 | bar: 第4周 29
| 后台 | 1测 | 3 | Spring基础框架搭建（数据字典Model的生成） |  |  |  |  | 1 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 4 | 新建项目API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 4 | 修改项目信息API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 4 | 删除项目API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 4 | 查看项目API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 4 | 新建分组API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 4 | 修改分组信息API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 4 | 删除分组API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 4 | 查看分组API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 4 | 新建任务API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 4 | 修改任务信息API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 4 | 删除任务信息API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 4 | 查看任务API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 新建日程API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 修改日程API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 删除日程API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 查询日程API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 获取消息API开发 |  |  |  |  | 1 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 5 | 发送消息API开发 |  |  |  |  | 1 | 孙雪峰
| 后台 | 1测 | 5 | 获取联系人列表API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 5 | 删除联系人API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 5 | 增加联系人API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 5 | 新建公告API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 修改公告API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 删除公告API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 查询公告API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 游景寓
| 后台 | 1测 | 5 | 新建垃圾API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 5 | 查询垃圾API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
| 后台 | 1测 | 5 | 删除垃圾API开发 |  |  |  |  | 0.5 | 乔鹏飞
Note on AI4: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题